祁政办发〔2023〕17号

祁阳市人民政府办公室

关于印发《祁阳市城区生活垃圾分类工作

实施方案》的通知

各镇人民政府、街道办事处，市直各相关单位：

《祁阳市城区生活垃圾分类工作实施方案》已经市委、市人民政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

祁阳市人民政府办公室

2023年10月20日

# 祁阳市城区生活垃圾分类工作实施方案

为深入贯彻习近平总书记关于生活垃圾分类工作的系列重要指示批示精神，扎实推进祁阳城区生活垃圾分类工作，根据《国务院办公厅关于转发国家发展改革委住房城乡建设部生活垃圾分类制度实施方案的通知》（国办发〔2017〕26号）《湖南省人民政府办公厅关于印发〈湖南省地级城市生活垃圾分类工作实施方案〉的通知》（湘政办发〔2020〕25号）和《永州市人民政府办公室关于印发〈永州市中心城区生活垃圾分类工作实施方案〉的通知》（永政办发〔2020〕19号）等文件要求，结合祁阳实际，制定本方案。

一、工作目标

2023年，实现城区公共机构生活垃圾分类全覆盖，长虹街道基本建成生活垃圾分类示范片区，实现居民小区生活垃圾分类设施覆盖率90%以上，建好1个生活垃圾分类示范宣教基地，完成垃圾焚烧厂点火运营，加大餐厨垃圾分类收集，餐厨垃圾收集率达到60%以上。

2024年，实现城区生活垃圾分类设施设备覆盖率70%以上，宣传覆盖率实现100%，基本建立“4+3”分类收运体系。

2025年，实现城区生活垃圾分类全覆盖。

2026年，基本建成城区生活垃圾分类处理系统，巩固提升生活垃圾分类成果。

二、工作原则

（一）政府推动，全民参与。坚持“市级抓统筹，街道抓落实”的原则，落实主体责任，强化街道、社区的具体组织和实施作用。相关部门按照职责分工履行“管行业管垃圾分类”责任，统筹协调、指导监督，强化各类公共机构、企事业单位的示范带头作用，引导居民逐步转变观念，养成主动分类的生活习惯，形成全社会共同参与生活垃圾分类的良好氛围。

（二）因地制宜，统筹规划。根据祁阳经济发展水平、居民生活习惯、人口规模、垃圾成分等，合理确定实施路径，统筹布局垃圾分类处理设施建设，应同步考虑后期运营管理的保障措施。新建、改建、扩建建设工程将生活垃圾集中投放点和用于临时堆放的大件垃圾、装修垃圾和园林绿化垃圾投放点纳入建设规划中，应当与建设项目主体工程同步设计、同步建设、同步交付使用。

（三）稳步开展，全面覆盖。坚持立足当前，着眼长远，先粗后细，先易后难，有序推进生活垃圾分类工作开展，生活垃圾分类前端投放、收集、运输设施和垃圾终端处理设施同步建设、有效衔接，确保前端分类与终端处理能力相匹配。积极探索、科学选择适合祁阳实际的分类模式，全力创建祁阳经验。

（四）风险防范，树牢安全。在开展生活垃圾工作过程中，应强化风险防控能力，提升基础保障能力，加强应急处置能力，确保设施设备建设运行安全及车辆运输安全。

三、分类基本类型和要求

生活垃圾分类以“可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾”为基本类型。除上述四大类外，对大件垃圾、装修垃圾、园林绿化垃圾等单独分类、独立处理，提高资源化利用效率。

党政机关、学校、企事业单位、群团组织、宾馆酒店、商场、商铺等机构产生的垃圾，以“有害垃圾、可回收物、其他垃圾”为分类基本类型，在厨房或有需要的地方设置厨余垃圾收集桶。车站、码头、广场、公园、城市干道、体育场馆等公共区域，根据生活垃圾产生的实际情况合理确定分类模式。

四、加强生活垃圾分类配套体系建设

（一）实行源头减量。积极探索建立涵盖生产、流通、消费等领域的源头减量机制，鼓励使用可循环、易回收、可降解等资源节约型和环境友好型产品，鼓励和支持铝合金模板、装配式建筑、精装修住宅在建筑工程中的应用。严格控制过度包装，尤其是快递封装用品，减少过度包装、二次包装。加强对市场、超市、果蔬基地的监管，推行净菜上市。加大“限塑令”专项整治力度，引导居民使用菜篮子、布袋子等环保包装，逐步控制、减少塑料袋的使用。推进信息系统建设和数据共享共用，推行无纸化办公。餐饮服务、旅游住宿业不主动提供一次性消费用品。

（二）实行分类投放。按照“能卖拿去卖、有害单独投、厨余分类放、其他全兜底”的原则，进行分类投放。鼓励居民在家中滤出厨余垃圾水分，采用专用容器盛放，减少塑料袋使用。启动生活垃圾分类的居民小区、公共机构要明确桶边指导员，进行现场宣传和引导，提高垃圾分类参与率和准确率，逐步推行生活垃圾定时定点投放。街道、社区要广泛发动社区居委会、物业公司、业主委员会、社区网格员、党员骨干、热心市民参与垃圾分类工作，培养基层志愿者和监督员，纠正不规范的投放行为。

（三）实行分类收集。实施垃圾分类的单位、社区要根据生活垃圾产生的种类和地点，合理布设生活垃圾分类收集设施，并按照国家《生活垃圾分类标志》（GB/T19095—2019）标准喷涂统一、规范、清晰的标志和标识。要安装公示牌和分类宣传牌，公示生活垃圾收集点的分布、开放时间和各类生活垃圾收集、运输、处置责任单位、收运频率、收运时间和处置去向等信息。居民小区要单独设置装修垃圾、大件垃圾、园林绿化垃圾临时堆放点，社区按照每2000—4000户设置1个有害垃圾、可回收物暂存点，每1—2个街道规划建设1座可回收物回收站。

（四）实行分类运输。更新老旧垃圾运输车辆，购置厨余垃圾、有害垃圾等各类收运车辆，新改建垃圾中转站房，构建与分类收集、处理相衔接的收运网络。推广“车载桶装”、密闭直运等高效的垃圾分类运输系统。加大运输环节管理力度，建设运输车辆监管信息平台，对垃圾分类运输车辆作业信息、行驶轨迹进行实时监控，严禁各类垃圾“先分后混”“混装混运”。

（五）提高可回收物回收利用水平。优化城市再生资源回收体系，整合规范再生资源回收网点，促进垃圾分类与再生资源回收利用“两网融合”。制定低价值可回收物补贴政策，培育玻璃制品、塑料等低价值可回收物利用市场。建立再生资源回收利用信息化平台，提供回收种类、交易价格、回收方式等信息。

（六）规范处置有害垃圾。有害垃圾要按照《国家危险废物名录》要求分类投放，按照“小区投放—社区中转—街道暂存—县市区级转运”的模式，单独建设有害垃圾转运点（站），居民家庭、党政机关、公共机构和企业单位生活源的有害垃圾严禁混入其他的生活垃圾，应收集后送至有害垃圾转运点（站），由具备相应运输和处理资质的公司进行转运及处理。永州市生态环境局祁阳分局要加强危险废物贮存、处置利用的指导、监督和管理，市交通运输局要加强对危险废物运输的监督管理。

（七）统一收运厨余（餐厨）垃圾。加强厨余（餐厨）垃圾收运的监督管理，实行定时定点收集，使用专业密闭车辆直运至餐厨垃圾处理厂进行集中处理，严禁偷排偷运。

（八）集中处理大件垃圾和园林绿化垃圾。建设大件垃圾破碎中心，处置城区大件垃圾，协同处理绿化养护及公园绿地、风景名胜区产生的大型枝干树木等园林绿化垃圾。

（九）促进建筑垃圾资源化利用。加强建筑垃圾的规范化管理，加快推进建筑垃圾资源化利用项目建设，鼓励符合国家标准要求的建筑垃圾再生产品优先应用于城市建设中。制定相关标准，推动企业产品结构优化升级，拓展建筑垃圾再生产品的应用领域。

五、推动建立全民参与的共治体系

（一）建设示范片区。以街道为单位，开展生活垃圾分类示范片区建设，创建生活垃圾分类示范小区、示范社区和示范街道，实现生活垃圾分类管理主体全覆盖，生活垃圾分类类别全覆盖，生活垃圾分类投放、收集、运输、处理系统全覆盖。以生活垃圾分类示范片区为基础，以点带面，逐步将生活垃圾分类工作扩大到全市。

（二）公共机构率先示范。党政机关、学校、医院等企事业单位，协会、学会、联合会等社团组织，车站、机场、码头、体育场馆、演出场馆等公共场所管理单位，要率先实行公共机构生活垃圾强制分类，形成党政机关带头示范，全社会普遍参与的良好局面。国有企业和宾馆、饭店、购物中心、超市、专业市场、农贸市场（农产品批发市场）、商铺、商用写字楼等经营场所，比照党政机关落实生活垃圾分类要求。

（三）夯实学校教育基础。依托课堂教学、校园文化、社会实践等平台，切实加强各类学校的生活垃圾分类教育。深入开展垃圾分类进校园、进课堂等活动，将生活垃圾分类知识纳入幼儿园、中小学校、高等院校教育内容。开展生活垃圾分类社会实践活动，通过“小手拉大手”宣传带动作用，将生活垃圾分类教育从学校延伸到社区、家庭，实现教育一个孩子，带动一个家庭，文明一所学校，带动一个社区。

（四）开展志愿服务活动。团市委、市妇联等群团组织要充分发挥自身优势，鼓励引导青少年、妇女界参与生活垃圾分类，组建绿色志愿者队伍，深入基层社区开展生活垃圾分类宣传、引导、服务等绿色实践活动，引导家庭成员自觉成为生活垃圾分类的参与者、践行者、推动者。

（五）广泛宣传发动。建设生活垃圾分类宣教基地，制定垃圾分类宣传方案，编制生活垃圾分类科普手册，制作公益广告宣传片，充分利用报纸、广播电视、互联网、户外广告等媒介，持续开展全方位、多层次的公益宣传，大力宣传生活垃圾分类的意义，普及生活垃圾分类知识。坚持党建引领，发动党员、热心群众，开展社区讲堂、知识竞赛等多样化活动，做好生活垃圾分类的入户宣传和现场引导，切实提高市民群众对生活垃圾分类的知晓率和参与度。

（六）创新体制机制。建立生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理各环节相关信息台账，实现垃圾分类精细化管理和科学考核。激励居民参与生活垃圾的源头分类、精准投放。探索减量奖励机制，推动以居民小区为单位进行生活垃圾就地减量和资源化利用，对减量效果明显的居民小区、社区、街道给予荣誉奖励。

六、保障措施

（一）加强组织领导。成立祁阳市生活垃圾分类工作领导小组，由市委书记任顾问，市委副书记、市长任组长，市委常委、常务副市长和分管市委常委、分管副市长任副组长，市委宣传部、市委编办、市发展改革局、市教育局、市财政局、市自然资源局、市住建局、市交通运输局、市商务局、市文旅广体局、市卫生健康局、市市场监管局、市城管综合执法局、永州市生态环境祁阳分局、机关事务服务中心、祁阳高新区、市环卫和园化事务中心、市住房保障服务中心、市旅游发展中心、市市场服务中心、团市委、市妇联、市文明办、湖南浯溪发展集团有限公司、龙山街道办事处、长虹街道办事处、浯溪街道办事处等单位主要负责人为成员。

（二）加强资金保障。执行“县级奖补、街道兜底、社会资本参与”的经费保障模式，统筹整合相关资金，建立稳定持续的资金投入保障机制，切实保障垃圾分类所需工作经费。积极引导社会资本参与生活垃圾分类工作各个环节，缓解财政压力。积极争取上级资金和专项奖补资金，加大对生活垃圾分类工作支持力度。

（三）加强监管执法。强化对城区生活垃圾分类投放、收集、运输和处置的全过程监管。加强对违规投放、收运、处置生活垃圾的执法整治，对随意倾倒、处置生活垃圾的行为严管重罚。

（四）加强督查考核。将生活垃圾分类工作纳入绩效考核范围、各单位文明单位创建工作考核内容、创建全国文明城市考核内容。市委督查室、市政府督查室要开展生活垃圾分类试点专项督查，市直相关部门要加强业务指导和督促检查，将生活垃圾分类纳入相关工作的考核评价体系。生活垃圾分类职能单位要定期调度，及时分析解决工作中存在的问题。

附件：1.祁阳市生活垃圾分类工作领导小组及办公室工作规则和职责分工

2.祁阳市生活垃圾分类标准

3.祁阳市生活垃圾分类投放设施设备配置指引

附件1

祁阳市生活垃圾分类工作领导小组及办公室

工作规则和职责分工

第一章  总  则

第一条  为进一步深入推进生活垃圾分类工作，建立健全祁阳市生活垃圾分类工作领导小组（以下简称领导小组）工作制度，加快构建以法治为基础，政府推动，全民参与，因地制宜的垃圾分类长效机制，根据上级相关文件要求，结合祁阳实际，特制定本规则。

第二条  领导小组是祁阳市市级议事协调机构，负责领导、协调全市生活垃圾分类工作。

第二章  组织结构设置

第三条  领导小组由市委书记任顾问，市委副书记、市长任组长，市委常委、常务副市长和分管市委常委、分管副市长任副组长。

第四条  领导小组成员单位主要包括：市委宣传部、市委编办、市发展改革局、市教育局、市财政局、市自然资源局、市住建局、市交通运输局、市商务局、市文旅广体局、市卫生健康局、市市场监管局、市城管综合执法局、永州市生态环境祁阳分局、机关事务服务中心、祁阳高新区、市环卫和园化事务中心、市住房保障服务中心、市旅游发展中心、市市场服务中心、团市委、市妇联、市文明办、湖南浯溪发展集团有限公司、龙山街道办事处、长虹街道办事处、浯溪街道办事处。

领导小组下设办公室，办公地点在市城管综合执法局，办公室承担领导小组日常工作。市人民政府分管副市长兼任办公室主任，市人民政府办公室协管副主任兼任办公室常务副主任，市城管综合执法局局长兼任办公室执行副主任，并从成员单位中抽调人员组成工作专班，各成员单位指派1名联络员，共同负责部门间具体协调联络工作。

第三章  工作职责

第五条  领导小组在市委、市人民政府领导下开展工作，履行以下工作职责：

（一）深入贯彻习近平总书记关于垃圾分类工作的系列重要指示批示精神，全面落实党中央、国务院，省委、省人民政府，永州市委、市人民政府及祁阳市委、市人民政府决策部署，统筹推进祁阳市生活垃圾分类工作，协调解决制约生活垃圾分类工作的重大问题和事项。

（二）指导督促各街道、镇、社区、各有关部门建立生活垃圾分类工作协调机制，制定并具体落实生活垃圾分类工作方案。指导督促各街道、镇、各部门落实生活垃圾分类工作，做好全市生活垃圾分类投放、收集、运输、处理的指导、监督和评价考核工作。

（三）牵头组织开展生活垃圾分类宣传教育，普及垃圾分类知识，倡导绿色、低碳的生活方式，提高全民文明素养水平。

第六条  领导小组各成员单位在生活垃圾分类工作中履行以下职责：

领导小组办公室：深入学习贯彻习近平总书记关于生活垃圾分类的重要指示批示精神，协调、指导全市生活垃圾分类工作。负责对城区生活垃圾分类工作开展情况的督查考核。

市委组织部：发挥各基层党组织作用，积极引导广大党员干部参与垃圾分类工作。

市委宣传部：牵头负责生活垃圾分类的宣传和舆论引导工作，将生活垃圾分类纳入文明城市和文明单位等创建考评。督促、指导各宣传部门、新闻媒体广泛宣传生活垃圾分类，为生活垃圾分类工作营造良好氛围。

市发展改革局：牵头协调推进生活垃圾源头减量和强化塑料污染治理；会同市级相关部门完善生活垃圾收费机制；按规定和权限核准、备案生活垃圾分类处理设施和可回收物资源化利用固定资产项目；积极争取国家、省级、市级预算内资金支持相关项目。

市教育局：牵头负责全市学校、幼儿园及其他教育机构将生活垃圾分类纳入教学内容；开展校园内生活垃圾分类收集宣传和推广工作；指导编写学生生活垃圾分类知识读本，开展学校、家庭、社区互动实践活动。

市民政局：负责督促、指导社区参与生活垃圾分类工作，将垃圾分类纳入社区居委会自治事项清单；鼓励市本级社会组织积极开展垃圾分类宣传活动，当好垃圾分类氛围的营造者。

市司法局：负责开展有关生活垃圾分类相关法律法规的普法和宣传。

市财政局：负责提供资金支持，依法按程序将生活垃圾分类工作经费纳入年度财政预算；配合市有关部门争取上级资金的支持。

市自然资源局：与市级有关部门做好对接，负责在新建、改建或者扩建等建设工程方案审查时，将生活垃圾分类配套设施与主体工程同步设计、同步建设、同步验收；配合城管、环卫部门做好垃圾分类专项规划，并预留相应的设施用地及建筑垃圾消纳场等用地选址。

市住建局：负责督促、指导全市新建商品房开发项目和老旧小区改造项目生活垃圾分类设施建设；督促、引导全市物业服务企业参加生活垃圾分类工作；以生活垃圾分类为载体，广泛开展美好环境与幸福生活共同缔造活动；督促指导建筑工地做好垃圾分类工作。指导物业小区成立业主委员会组织开展生活垃圾分类工作；督促、指导有物业管理小区内生活垃圾分类配套设施的布点及建设。

市交通运输局：牵头负责督促、指导各车站、公交场站、客运场站、码头等公共场所的经营者和管理者开展生活垃圾分类工作，在公共交通工具、汽车站、公交亭等场所开展生活垃圾分类工作的宣传教育。

市农业农村局：牵头负责探索推广厨余垃圾堆肥、沼液、沼渣等产品在农业生产中的应用；推进农村生活垃圾源头分类减量，积极探索符合农村特点和农民习惯、简便易行的分类模式，减少垃圾出村量。

市商务局：牵头负责建立再生资源回收体系，加强再生资源回收企业的管理，推动“两网融合”；加大低值可回收物政策扶持力度，支持、培育再生资源回收龙头骨干企业，提高再生资源回收利用率；督促商贸流通企业按照塑料污染防治有关规定，落实经营主体责任；督促、指导城区范围内大型商超开展生活垃圾分类的工作。

市文旅广体局：负责督促、指导旅游景区、体育场馆、图书馆等公共场所开展生活垃圾分类工作；倡导星级宾馆、酒店等场所不主动提供牙刷、拖鞋、梳子等一次性消费用品，推动配备生活垃圾投放、收集设施。

市卫生健康局：牵头组织全市各医疗机构开展生活垃圾分类工作。

市市场监管局：负责督促、指导全市相关企业改进产品包装并提倡节约包装，重点推进礼品领域减少包装材料过度使用和废弃物产生；督促、指导全区餐饮服务单位落实“光盘行动”、倡导消费者适量消费；配合环境卫生主管部门督促、指导各地餐饮服务单位做好餐厨垃圾的规范处置。

市城管综合执法局：负责督促、指导全市城区生活垃圾分类收运体系建设，承担市生活垃圾分类工作领导小组办公室日常工作；统筹安排全市垃圾分类设施建设，督促、指导生活垃圾分类收集、运输，依法依规查处生活垃圾分类违法违规行为和建筑垃圾的处置。

永州市生态环境局祁阳分局：牵头负责建立完善生活源危险废物收运处理体系，做好储存、运输、处置过程污染防治的监督管理工作。

市融媒体中心：负责垃圾分类宣传报道工作。

市机关事务服务中心：负责督促、指导党政机关等公共机构生活垃圾分类工作的宣传发动、组织实施和日常管理工作。大力推行“绿色办公”“无纸化办公”，推广“按需取餐”“光盘行动”，持续推进公共机构不使用不可降解一次性塑料制品有关措施。指导各公共机构持续开展生活垃圾分类志愿服务活动。全面推进公共机构生活垃圾分类工作，发挥公共机构示范效能。

市供销社：牵头负责本系统在全市各地布局再生资源回收利用站点，构建再生资源回收服务网络体系。

祁阳高新区：组织开展和督促辖区内各企业开展生活垃圾分类工作；建立稳定持续的经费保障机制；建立生活垃圾分类工作协调机制；负责制定本单位生活垃圾分类工作方案（计划）并组织实施；配合设立大件垃圾、建筑垃圾收集点。

市环卫园林绿化中心：组织编制垃圾分类中心规划，负责城区大件垃圾、园林绿化垃圾的处理；按现有模式负责厨余垃圾、其他垃圾等收运体系的运营、维护；负责厨余垃圾、其他垃圾的收集运输；协助领导小组办公室开展相关垃圾分类工作。

市住房保障服务中心：督促、指导公租房小区开展生活垃圾分类工作；协助住建局指导物业小区成立业主委员会组织开展生活垃圾分类以及督促指导有物业管理小区生活垃圾分类配套设施布点及建设工作。

市旅游发展服务中心：负责指导所管理景区的垃圾分类工作。制定本行业生活垃圾分类实施方案。完成宣传发动、设施设备投放、安排引导员，实现生活垃圾分类全覆盖。

市市场服务中心：牵头负责城区农贸市场的生活垃圾分类相关工作。

团市委：负责组织指导各级团组织及青年志愿者队伍开展生活垃圾分类宣传活动，普及生活垃圾分类知识。

市妇联：负责指导各级妇联组织及巾帼志愿者队伍开展生活垃圾分类宣传活动，普及生活垃圾分类相关知识。

市文明办：将垃圾分类工作纳入全国文明城市创建测评考核内容。

湖南浯溪发展集团有限公司：组织开展和督促所负责项目开展生活垃圾分类工作；将生活垃圾分类配套设施与主体工程同步设计、同步建设、同步验收。

邮政公司祁阳分公司：负责全市快递行业垃圾分类的指导监管工作，负责快递包装物减量和循环使用工作；督促、指导邮政、快递企业在营业网点投放快递包装回收容器，积极参与再生资源回收利用网络建设；引导邮政、快递企业推广使用可循环快递包装，加快淘汰一次性塑料编织袋，降低电商快递二次包装率。

街道办事处：具体负责辖区内生活垃圾分类工作的组织领导、建立辖区生活垃圾分类工作协调机制，制定并实施辖区生活垃圾分类工作方案；督促实施设施设备的配套，规范生活垃圾分类投放；负责督查、指导、考核辖区所有管理责任人垃圾分类工作落实情况，并对未按时完成任务的管理责任人进行通报，督促其按期完成；督导各社区完成生活垃圾分类工作的具体组织和实施，加强生活垃圾分类宣传、培训力度，参与、配合做好垃圾分类宣教活动，负责入户宣教、分拣督导等环节的具体落实。做好撤桶并点和桶边督导工作，提高垃圾分类准确率；协调辖区相关部门落实垃圾分类工作职责。

其他市直相关部门：按照“管行业管生活垃圾分类”的要求，大力推动本部门带头参与生活垃圾分类工作。

第七条  领导小组办公室在领导小组领导下开展工作，履行以下职责：

（一）组织成员单位研究提出本行业（领域）垃圾分类重大问题的对策措施及工作建议。

（二）牵头组织开展垃圾分类工作联合督导、评估考核，督促各地推进落实垃圾分类工作。

（三）承办领导小组召开的会议和重要活动，督促领导小组会议决定事项的贯彻落实。

（四）调度、分析各行业（领域）垃圾分类有关工作推进情况，提出意见建议，向领导小组报告工作情况。

（五）每年一季度通报前一年度工作情况，并下发当年工作要点。

（六）负责领导小组成员单位的日常联络工作。

（七）承办领导小组交办的其他有关事项。

第四章  工作制度

第八条  领导小组工作制度。

（一）会议制度。

1.领导小组全体成员会议。全体成员会议原则上每年至少召开一次，由组长或其委托的副组长召集，各成员单位参加。会议议题由领导小组办公室根据国家、省、永州市和祁阳市委、市人民政府有关要求和本行业（领域）全市垃圾分类工作实际研究提出，报请领导小组组长审定。

2.领导小组专题工作会议。专题工作会议根据需要适时召开，由副组长主持，与会议议题有关的领导小组成员、联络员及其他有关人员参加。会议议题由领导小组办公室或有关成员单位提出，报请领导小组副组长审定。

3.领导小组联络员会议。联络员会议根据需要适时召开，由办公室主任或副主任主持，与会议议题有关的领导小组成员单位联络员及其他有关人员参加。会议议题由领导小组办公室或有关成员单位提出，报请领导小组办公室主任审定。

领导小组全体成员会议和专题工作会议应形成会议纪要，以领导小组名义印发。会议决定事项的贯彻落实情况，有关部门（单位）应及时报领导小组办公室。

（二）报告制度。领导小组办公室定期向领导小组报告垃圾分类工作情况。领导小组各成员单位应将年度工作总结材料及时报送领导小组办公室汇总。领导小组各成员单位应按领导小组及办公室有关工作部署和要求，及时报告有关工作情况。

（三）签发制度。领导小组文件由组长或组长委托的副组长签发。

第九条  领导小组办公室工作制度。

（一）联络制度。领导小组成员单位确定专职人员担任领导小组联络员，负责与领导小组办公室的日常联络工作。

（二）会议制度。领导小组办公室可根据垃圾分类工作需要，组织召开领导小组联络员会议。会议由领导小组办公室主任主持，全体或部分联络员参加。

（三）信息报送制度。领导小组各成员单位应将每年度垃圾分类工作总结材料报送领导小组办公室汇总。

（四）签发制度。领导小组办公室文件由主任或主任委托的副主任签发。

第五章  附则

第十条  本规则自2023年10月20日起施行。

附件2

祁阳市生活垃圾分类标准

根据上级相关文件规定，目前生活垃圾分为以下几类：

一、可回收物：主要包括废纸、废塑料、废金属、废包装物、废旧纺织物、废弃电器电子产品、废玻璃、废纸塑铝复合包装等。

二、厨余垃圾：易腐烂的、含有机质的生活垃圾，包括家庭厨余垃圾、餐厨垃圾和其他厨余垃圾等；是指家庭、农贸市场（农产品批发市场）等产生的菜帮菜叶、瓜果皮核、剩菜剩饭、废弃食物等易腐性垃圾以及从事餐饮经营活动的企业和机关、部队、学校、企事业等单位集体食堂在食品加工、饮食服务、单位供餐等活动中产生的食物残渣、食品加工废料。

三、有害垃圾：有害垃圾主要包括废电池（镉镍电池、氧化汞电池、铅蓄电池等），废荧光灯管（日光灯管、节能灯等），废温度计，废血压计，废油漆、溶剂及其包装物，废杀虫剂、消毒剂及其包装物等。

四、其他垃圾：除上述可回收物、厨余垃圾、有害垃圾之外的垃圾，主要包括废弃食品袋（盒）、废弃保鲜膜（袋）、废弃纸巾、废弃瓶罐、灰土烟头等。

附件3

祁阳市生活垃圾分类投放设施设备配置指引

一、居民区

在现有垃圾桶站的基础上，采用集中分类投放模式，充分考虑居民投放和运输单位收运的便利性，在靠近小区出入口、主要通道、地下车库行人通道等位置，进行撤桶并站或桶站位置调整。居民区垃圾分类投放点的布设密度应便于投放和监督管理，按照100—300户设置1个投放点，且服务范围不超过150米。其中，十层以下的住宅组成的建筑群，按照100—200户设置1个投放点，十层及以上的住宅组成的建筑群，按照200—300户设置1个投放点。

集中分类投放点应配置可回收物、厨余垃圾、其他垃圾投放容器，可配置有害垃圾投放容器，投放容器宜取240升。垃圾投放容器分类标识参照《生活垃圾分类标志》（GB/T19095）。1个居民区应至少分别设置1处有害垃圾投放点和可回收物投放点，采用定时定点分类投放方式的居民区，应设置误时分类投放点，供未能在规定时间投放垃圾的居民投放。有条件的居民区，可考虑建设垃圾分类厢房式的投放设施设备，分类投放点可根据实际需要配套洗手、照明、视频监控等设施。

二、公共机构

办公区分类投放点的设置原则上不应影响办公环境，分类投放点宜靠近茶水间或洗手间，通风条件良好。分类管理责任人应根据实际情况考虑有害垃圾投放点的设置，每个单位或每栋楼应至少设置1处有害垃圾投放点。

（一）党政机关、事业单位：每层楼梯口/电梯口、茶水间/洗手间、办公室、会议室应设置可回收物、其他垃圾分类投放容器。茶水间、卫生间可根据需要增设厨余垃圾投放容器；楼栋出入口应设置四分类投放容器；单位大院内的广场、道路等公共区域宜按间隔50—100米设置可回收物、其他垃圾投放容器。

（二）教育机构：每层楼梯口/电梯口、洗手间、教室、办公室、会议室等应设置可回收物、其他垃圾分类投放容器。楼栋出入口应设置四分类投放容器；学校户外活动区宜按间隔50—100米设置可回收物、其他垃圾投放容器；宿舍区的垃圾分类投放点设置参照居民小区分类投放点设置执行，投放点的设置不能影响安全通道的畅通。

（三）医疗机构：每层楼梯口/电梯口、洗手间、办公室、会议室等应设置可回收物、其他垃圾分类投放容器。楼栋出入口应设置四分类投放容器；户外活动区宜按间隔50—100米设置可回收物、其他垃圾投放容器；住院部每个病房应设其他垃圾投放容器，每层洗手间应其他垃圾、厨余垃圾、可回收物投放容器，医疗垃圾单独投放，不得混入生活垃圾。正确分出未被污染的输液袋、输液瓶，由备案登记的回收企业进行资源化利用，做好溯源管理工作。

（四）公共机构食堂：就餐区应设置餐厨垃圾和其他垃圾投放容器；食品加工应设置餐厨垃圾、其他垃圾和可回收物投放容器，餐厨垃圾容器容积宜采用120升规格。

三、公共场所

公共场所应设置可回收物、其他垃圾两种分类投放容器，具体可根据需要增设厨余垃圾、有害垃圾投放容器。

（一）市政道路：人口密集的市政道路一般每间隔100—200米设置1组投放容器；非人口密集的市政道路一般每间隔200—400米设置1组投放容器；商业街一般每间隔50—100米设置1组投放容器。

（二）交通物流场站：出入口、候车区、乘车区、卫生间应根据人流量设置分类投放点；每条安检通道设置1个有害垃圾投放点。

（三）商业服务网点：电梯口、大堂、卫生间等公共区域应设置垃圾分类投放点；提供住宿的每个房间设置可回收物、厨余垃圾、其他垃圾投放容器。分类管理责任人应根据实际情况考虑有害垃圾投放点的设置。

（四）景区、公园广场：出入口处、主干道路及人流量较大的支路、游客休息处应设置垃圾分类投放点。分类投放点设置密度、点位和收集容器配置数量、规格，应结合人流量及各类垃圾产生量等实际情况确定。分类投放点设置密度、点位和收集容器配置数量、规格，应结合人流量及各类垃圾产生量等实际情况确定。

（五）文化交流场所：图书馆、展览馆、博物馆、体育馆每层出入口应设置垃圾分类投放点。

（六）公共场所的洗手间内应摆放其他垃圾收集容器，茶水间内应摆放带有滤渣功能的茶水桶。

（七）公共场所餐饮区食堂就餐区应至少设置1组餐厨垃圾和其他垃圾投放容器；食品加工应至少设置1组餐厨垃圾、其他垃圾和可回收物投放容器，餐厨垃圾容器容积宜采用120升规格。

四、集贸市场

集贸市场应设置可回收物、厨余垃圾、其他垃圾投放容器；市场内应每间隔80—200米设置1处分类投放点，收集容器容积宜采用240升规格，厨余垃圾收集容器的数量和容积宜适当增加，可回收物可单独设置集中投放场所。分类投放点的设置原则上不影响道路的畅通和商铺的正常经营。

五、餐饮机构

餐饮机构就餐区域应至少设置1处分类投放点，宜配置厨余垃圾和其他垃圾收集容器，可根据垃圾产生情况增设可回收物收集容器。餐饮机构应在其食品加工或库存场所中至少设置1处分类投放点，应配置可回收物、厨余垃圾和其他垃圾收集容器。分类投放点的设置原则上不应影响就餐环境及经营活动。

六、其他生产源

其他产生源生活垃圾分类投放点的设置，应参照本指引相关场所执行，分类投放点设置密度、点位和收集容器配置数量、规格，应根据区域内各类垃圾产生量、收运频次和作业时间，因地制宜、科学合理设置。

抄送：市委各部门，市人武部。

市人大常委会办公室，市政协办公室，市人民法院，

市人民检察院。

祁阳市人民政府办公室                 2023年10月20日印发