## Sheet1
2024年度绿色种养循环农业试点项目实施情况信息平台数据汇总表
截止日期：2025年8月31日
序号 | 第三方服务组织名称 | 对接养殖场数量 | 粪污收集数量（吨） |  | 对接种植户数量 | 中标合同签订还田数量（吨） |  | 信息平台终审还田数量（吨） |  | 还田数量完成情况占比（%） |  | 中标合同签订还田面积（亩） |  | 信息平台终审还田面积（亩） |  | 还田面积完成情况占比（%） |  | 综合完成比例（按沼液+堆肥还田数量核算） | 绩效 评价
|  |  | 沼液 | 固粪 |  | 沼液 | 堆肥 | 沼液 | 堆肥 | 沼液 | 堆肥 | 沼液 | 堆肥 | 沼液 | 堆肥 | 沼液 | 堆肥
1 | 祁阳新龙现代农业开发 有限责任公司 | 5 | 8403.21 | 5770 | 26 | 8191 | 4774 | 8403 | 5090 | 102.6% | 106.6% | 4096 | 5770 | 4162 | 5928.8 | 101.6% | 102.8% | 104.1% | 优秀
2 | 祁阳县白玉堂种养 专业合作社 | 5 | 8978 | 5982 | 40 | 8419 | 5383 | 8965.92 | 5393.6 | 106.5% | 100.2% | 4209 | 6374 | 4419.4 | 6404.4 | 105% | 100.5% | 104% | 优秀
3 | 祁阳聚瑞生态农业发展 有限公司 | 4 | 8636.5 | 8213 | 39 | 8403 | 5219 | 8636.57 | 4691.37 | 102.8% | 89.89% | 4202 | 6232 | 4277 | 6073.9 | 101.8% | 97.46% | 97.84% | 良好
4 | 湖南科森农业股份有限公司 | 6 | 8804.93 | 9236.5 | 49 | 8834 | 4815 | 8113.23 | 4363 | 91.84% | 90.61% | 4417 | 5898 | 4192 | 7837 | 94.91% | 132.9% | 91.41% | 良好
5 | 祁阳县天子龙蔬菜 专业合作社 | 5 | 7739.38 | 3370 | 22 | 7682 | 5247 | 7712 | 3013.11 | 100.4% | 57.43% | 3841 | 6080 | 3740.8 | 3391.8 | 97.39% | 55.79% | 82.95% | 良好
6 | 永州市农王农业开发 有限公司 | 4 | 8953.37 | 6600 | 7 | 8265 | 5209 | 8916.06 | 1733.44 | 107.9% | 33.28% | 4132 | 6194 | 4456.9 | 1728 | 107.9% | 27.9% | 79.04% | 合格
7 | 长沙广安生物科技有限公司 | 3 | 7000 | 3300 | 12 | 8891 | 5090 | 6984.07 | 3003.06 | 78.55% | 59% | 4445 | 6155 | 3464.7 | 3174.9 | 77.95% | 51.58% | 71.43% | 合格
8 | 永州绿而康农业发展 股份有限公司 | 4 | 8750.3 | 0 | 10 | 8380 | 6278 | 8542.64 | 83.68 | 101.9% | 1.333% | 4190 | 5280 | 4299 | 83.1 | 102.6% | 1.574% | 58.85% | 不合格
9 | 祁阳市振宏农业发展 有限公司 | 7 | 7098.14 | 1154 | 23 | 8411 | 5027 | 6781.75 | 1039.26 | 80.63% | 20.67% | 4206 | 6038 | 3390.6 | 1588.3 | 80.61% | 26.31% | 58.2% | 不合格
10 | 祁阳新农科种养专业合作社 | 4 | 4119.43 | 0 | 1 | 8524 | 4956 | 3796.99 | 0 | 44.54% | 0% | 4262 | 5981 | 1890.8 | 0 | 44.36% | 0% | 28.17% | 不合格
合 计 |  |  | 78483.26 | 43625.5 |  | 84000 | 51998 | 76852.23 | 28410.52 |  |  | 42000 | 60002 | 38293.2 | 36210.2